## Feuil1
Définition | [6 empty] | Suivi
Numéro | Titre | Qui | Critère Acceptation | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Mise en place d'un programme qui comparera 1 cartes par joueur en comparant juste la hauteur et retourne la carte la plus haute (joueur gagnant) | CHOUHABI Mohammed Amine, CLODONG Yann, COGNE Gabriel, D'ANDREA William | Initialisation et comparaison fonctionelle | 1 | F | S2 | S2 | OK
2 | Ajout d'une deuxieme carte pour chaque joueur et détection de la paire | D'ANDREA William | Méthode fonctionelle | 1 | PF | S2 | S3 | NOK
3 | Interdiction duplication de cartes | COGNE Gabriel | Méthode fonctionelle | 1 | F | S3 | S3 | OK
4 | Ajout d'une troisième carte par main et détection brelan | CLODONG Yann | Méthode fonctionelle | 1 | PF | S2 | S3
5 | Ajout d'une 4 carte par main et détection du carré | CHOUHABI Mohammed Amine | Méthode fonctionelle | 2 | PF | S2 | S3
6 | Détection d'une double pair | [5 empty] | S3
7 | Ajout d'une 5° carte par main et détection full
8 | Détection de couleur | COGNE Gabriel | Méthode fonctionelle | 3 | F | S2
9 | Détection du flush | COGNE Gabriel | Méthode fonctionelle | 3 | F | S2 | S4
10 | Détection du quinte flush | COGNE Gabriel | Jeu fonctionnel | 3 | F | S2 | S5
Avancement des releases
| 1 | 50%
| 2 | 0%